## v1_EVA
|  |  |  | total cost (BAC) | 96 500
|  |  |  | total weeks | 6
week | EV (LKR) | Planned value (LKR) | Actual value (LKR) | per week | 16,083 LKR
1 | 4825 | 9650 | 6000 |  |  | week | total budget | completed | should complete | Spent so far
2 | 14475 | 19300 | 12500 |  |  | 1 | 96 500 | 5% | 10% | 9 500
3 | 28950 | 33775 | 25000 |  |  | 2 | 96 500 | 15% | 20% | 24 500
4 | 43425 | 48250 | 40000 |  |  | 3 | 96 500 | 30% | 35% | 38 500
5 | 57900 | 62725 | 52000 |  |  | 4 | 96 500 | 45% | 50% | 51 500
6 | 67550 | 72375 | 65000 |  |  | 5 | 96 500 | 60% | 65% | 62 550
7 | 72252 | 77250 | 72000 |  |  | 6 | 96 500 | 70% | 75% | 65 000
8 | 90162 | 96500 | 90000 |  |  | 7 | 96 500 | 90% | 87% | 72 000
[6 empty] | 8 | 96 500 | 100% | 100% | 90 000